## CRONOGRAMA
SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA O.A.
ANEXO III CRONOGRAMA
DATOS DE LA ENTIDAD O AGRUPACIÓN SOLICITANTE
| AGRUPACIÓN NEB-ALCARRIA | [7 empty] | NIF (solo entidades individuales)
| NEB-ALCARRIA: LIVING LAB DE HORTICULTURA DIGITAL DE MICROEXPLOTACIÓN EN LA ALCARRIA | [5 empty] | I.B (Actividades demostrativas en digitalización)
PRIMER PERIODO DE EJECUCIÓN
| Actividad – Nº y nombre2 | Enero 202X | Feb 202X | Marzo 202X | Abril 202X | Mayo 202X | Junio 202X | Julio 202X | Agosto 202X | Sept 202X | Oct 202X | Nov 202X | Dic 202X
| A1 — Concepto NEB aplicado a la microexplotación alcarreña | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
| A2 E1 — Cumplimentación CUE/SIEX (1ª ed.) | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
| A3 — SIGPAC y declaración | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
| A24 — Configuración cuaderno digital open-source (TRL5→7) |  |  | ☑
| A4 — SIG QGIS + NDVI en campo |  |  |  | ☑
| A25 — Configuración SIG open-source QGIS + QField (TRL5→7) |  |  |  | ☑
| A8 — CAD instalaciones de madera |  |  |  |  | ☑
| A9 — Cálculo y planos del domo geodésico |  |  |  |  | ☑
SEGUNDO PERIODO DE EJECUCIÓN
| Actividad – Nº y nombre2 | Enero 202X | Feb 202X | Marzo 202X | Abril 202X | Mayo 202X | Junio 202X | Julio 202X | Agosto 202X | Sept 202X | Oct 202X | Nov 202X | Dic 202X
| A2 E2 — Cumplimentación CUE/SIEX (2ª ed.) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐
| A5 — Despliegue red IoT en huerta | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐
| A10 — Levantamiento de la estructura del domo | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
| A11 — Anclajes y fijaciones del domo | [6 empty] | ☑
| A12 — Cubierta y entelado del domo | [6 empty] | ☑ | ☑
| A13 — Acabado e impermeabilización con corcho | [7 empty] | ☑
| A14 — Instalación fotovoltaica | [7 empty] | ☑
| A15 — Conectividad satelital y red | [7 empty] | ☑
| A16 — Despliegue de sensores en la huerta | [8 empty] | ☑
| A17 E1 — Vuelo dronístico RGB+multiespectral (1ª ed.) | [9 empty] | ☑
| A18 — Jornada de inicio del ciclo otoño | [8 empty] | ☑
| A6 E1 — Demostración riego automatizado (1ª ed.) | [9 empty] | ☑
| A7 — Volcado automatizado al CUE | [9 empty] | ☑
| A19 — Seguimiento medio ciclo otoño | [10 empty] | ☑
| A20 — Cosecha + lectura de datos otoño | [11 empty] | ☑
| A21 — Jornada de inicio del ciclo primavera (2028) |  | ☑
| A6 E2 — Demostración riego automatizado (2ª ed. 2028) |  | ☑
| A22 — Cosecha + lectura de datos primavera (2028) |  |  |  | ☑
| A17 E2 — Vuelo dronístico RGB+multiespectral (2ª ed. 2028) |  |  |  | ☑
| A23 — Jornada final de resultados del Living Lab (2028) |  |  |  | ☑
1 Indicar el Programa temático correspondiente a la Propuesta de Actividades para la que se solicita la subvención. 2 Indicar nombre e identificador de la actividad en concordancia con la lista de actividades. Insertar tantas actividades como proceda.Señalar en cada mes las ediciones que correspondan.
En , a de de 202
(Firma)