## CRONOGRAMA
SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA O.A.
ANEXO III CRONOGRAMA
DATOS DE LA ENTIDAD O AGRUPACIÓN SOLICITANTE
| ALMUNIA 4.0 (agrupación en formación) · Fundación COPRODELI + Universidad Politécnica de Madrid | [7 empty] | No aplica (agrupación)
| NEB-ALCARRIA — Living Lab demostrativo de horticultura digital de microexplotación en la Alcarria | [5 empty] | Programa I.B
PRIMER PERIODO DE EJECUCIÓN
| Actividad – Nº y nombre2 | Nov 2026 | Dic 2026 | Ene 2027 | Feb 2027 | Mar 2027 | Abr 2027 | May 2027 | — | — | — | — | —
| LL-0 · Concepto NEB + horticultura morisca alcarreña | ☐ | ☐ | E1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
| LL-1 · CUE+SIG · Itinerario digital del hortelano alcarreño (cuaderno COPRODELI-IA + integración CUE/SIGPAC) | ☐ | ☐ | ☐ | E1 | E1 | E1 | ☐
| Coordinación y acondicionamiento previo del Living Lab (personal de apoyo) — continuo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
SEGUNDO PERIODO DE EJECUCIÓN
| Actividad – Nº y nombre2 | Jul 2027 | Ago 2027 | Sep 2027 | Oct 2027 | Nov 2027 | Dic 2027 | Ene 2028 | Feb 2028 | Mar 2028 | Abr 2028 | — | —
| LL-2 · Drones agrarios · RGB (cartografía + regadío) + multiespectral (NDVI fitosanitario) | ☐ | ☐ | E1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
| LL-3 · Domo NEB · diseño digital + co-construcción (CAD → cálculo → estructura → cubierta → corcho) | E1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
| LL-4 · Living Lab digital · sensórica IoT + fotovoltaica + comunicaciones + volcado al SIG | ☐ | E1 | E1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
| LL-5 · Ciclo productivo estacional · 4 sesiones (otoño inicio · otoño cosecha · primavera inicio · primavera cosecha) | ☐ | ☐ | E1 | ☐ | ☐ | E2 | ☐ | E3 | ☐ | E4
| LL-6 · Jornada final NEB-Alcarria · resultados, AKIS y replicabilidad | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | E1
1 Indicar el Programa temático correspondiente a la Propuesta de Actividades para la que se solicita la subvención. 2 Indicar nombre e identificador de la actividad en concordancia con la lista de actividades. Insertar tantas actividades como proceda.Señalar en cada mes las ediciones que correspondan.
En Madrid, a 18 de mayo de 2026
(Firma)